# PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST

## CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA

Vigencia: 2026
Sistema: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Actividad económica: Servicios de atención psicológica
Responsable del SG-SST: ______________________________
Representante legal: ______________________________
Fecha de elaboración: ____ / ____ / 2026
Fecha de aprobación: ____ / ____ / 2026

# 1. OBJETIVO

Establecer y ejecutar las actividades necesarias para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del consultorio psicológico, mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos, implementación de controles, promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables, prevención de accidentes y enfermedades laborales y cumplimiento de la legislación colombiana vigente.

El plan busca proteger a trabajadores, contratistas y demás personas que desarrollen actividades dentro del consultorio.

# 2. ALCANCE

El presente Plan Anual de Trabajo aplica a:

- Psicólogos.

- Personal administrativo.

- Personal de recepción.

- Personal de servicios generales.

- Contratistas.

- Prestadores de servicios.

- Practicantes, cuando aplique.

- Visitantes, en lo relacionado con prevención y emergencias.

Para un consultorio pequeño, algunas actividades pueden ser desarrolladas directamente por el responsable del SG-SST o mediante asesoría externa.

# 3. MARCO NORMATIVO

El plan se estructura principalmente con base en:

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| Ley 9 de 1979 | Disposiciones sanitarias y condiciones de seguridad |
| Ley 1562 de 2012 | Modificación del Sistema General de Riesgos Laborales |
| Ley 1010 de 2006 | Prevención y manejo del acoso laboral |
| Decreto 1072 de 2015 | Sistema de Gestión de SST |
| Resolución 0312 de 2019 | Estándares Mínimos del SG-SST |
| Resolución 2404 de 2019 | Instrumentos para evaluación de factores de riesgo psicosocial |
| Resolución 2764 de 2022 | Actualización de instrumentos de riesgo psicosocial |
| Resolución 1401 de 2007 | Investigación de accidentes e incidentes de trabajo |
| Resolución 2346 de 2007 | Evaluaciones médicas ocupacionales |
| Resolución 1918 de 2009 | Custodia de historias clínicas ocupacionales |
| Resolución 652 de 2012 | Comité de Convivencia Laboral |
| Resolución 1356 de 2012 | Modificaciones al Comité de Convivencia |
| Resolución 5018 de 2019 | Lineamientos SST cuando resulte aplicable al trabajo con energía |
| Código Sustantivo del Trabajo | Obligaciones laborales aplicables |

Nota: La matriz legal debe mantenerse actualizada frente a modificaciones, adiciones o sustituciones normativas.

# 4. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DEL CONSULTORIO PSICOLÓGICO

Para un consultorio de Psicología, la matriz de peligros debe considerar especialmente:

### 4.1 Riesgo biomecánico

- Posturas prolongadas.

- Trabajo sentado.

- Uso permanente de computador.

- Movimientos repetitivos.

- Diseño inadecuado del puesto de trabajo.

### 4.2 Riesgo psicosocial

Especialmente relevante para Psicología:

- Carga mental.

- Atención continua de pacientes.

- Manejo de situaciones emocionalmente complejas.

- Casos de crisis.

- Riesgo de violencia o agresión.

- Conflictos laborales.

- Jornada y carga de trabajo.

- Fatiga.

- Estrés laboral.

- Atención de pacientes con riesgo suicida o conductas agresivas.

### 4.3 Riesgo locativo

- Pisos húmedos.

- Escaleras.

- Caídas al mismo nivel.

- Obstáculos.

- Distribución del mobiliario.

- Iluminación.

- Señalización.

### 4.4 Riesgo eléctrico

- Computadores.

- Impresoras.

- Cargadores.

- Tomas eléctricas.

- Extensiones.

- Equipos audiovisuales.

### 4.5 Riesgo biológico

Aunque generalmente es menor que en otros servicios de salud:

- Contacto con pacientes.

- Fluidos biológicos accidentales.

- Manejo de residuos.

- Superficies contaminadas.

- Enfermedades respiratorias transmisibles.

### 4.6 Riesgo público

- Ingreso de personas externas.

- Amenazas.

- Agresiones.

- Hurtos.

- Situaciones de alteración emocional.

### 4.7 Riesgo de emergencias

- Incendio.

- Sismo.

- Cortocircuito.

- Evacuación.

- Emergencias médicas.

# 5. OBJETIVOS ANUALES

| Nº | Objetivo | Meta 2026 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantener actualizado el SG-SST | 100% |
| 2 | Actualizar matriz de peligros | 100% |
| 3 | Ejecutar el plan anual | ≥90% |
| 4 | Capacitar al personal | ≥90% |
| 5 | Inspeccionar condiciones de seguridad | 100% programadas |
| 6 | Mantener actualizado el plan de emergencias | 100% |
| 7 | Investigar accidentes e incidentes | 100% |
| 8 | Ejecutar actividades de promoción y prevención | ≥90% |
| 9 | Gestionar riesgos psicosociales | 100% de actividades programadas |
| 10 | Realizar evaluación del SG-SST | 100% |

# 6. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

| Mes | Actividad | Responsable | Meta | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | Evaluación inicial del SG-SST | Responsable SG-SST | 100% | Evaluación inicial |
| Enero | Actualización matriz legal | SG-SST | 100% | Matriz legal |
| Enero | Actualización matriz de peligros | SG-SST | 100% | Matriz GTC-45 |
| Enero | Definición de objetivos SG-SST | Empleador / SG-SST | 100% | Documento |
| Febrero | Actualización política SST | Gerencia | 100% | Política firmada |
| Febrero | Socialización de política | SG-SST | 100% | Registro asistencia |
| Febrero | Inducción y reinducción SST | SG-SST | 100% | Formato capacitación |
| Marzo | Inspección locativa | SG-SST | 1 | Lista de inspección |
| Marzo | Inspección puestos de trabajo | SG-SST | 100% | Informe |
| Marzo | Capacitación riesgo biomecánico | SG-SST | 90% | Evidencia |
| Abril | Capacitación riesgo psicosocial | SG-SST | 90% | Registro |
| Abril | Actividad de pausas activas | SG-SST | 90% | Evidencia |
| Mayo | Revisión equipos de emergencia | SG-SST | 100% | Inspección |
| Mayo | Revisión extintores | SG-SST | 100% | Registro |
| Mayo | Actualización plan de emergencias | SG-SST | 100% | Documento |
| Junio | Simulacro de evacuación | SG-SST | 1 | Informe simulacro |
| Junio | Evaluación del primer semestre | SG-SST | 100% | Informe |
| Julio | Inspección de instalaciones | SG-SST | 1 | Formato |
| Julio | Capacitación prevención de accidentes | SG-SST | 90% | Registro |
| Agosto | Actividad de promoción de salud mental laboral | SG-SST | 1 | Evidencia |
| Agosto | Seguimiento condiciones psicosociales | SG-SST | 100% | Informe |
| Septiembre | Capacitación prevención de incendios | SG-SST | 90% | Registro |
| Septiembre | Revisión rutas de evacuación | SG-SST | 100% | Inspección |
| Octubre | Capacitación manejo de emergencias | SG-SST | 90% | Registro |
| Octubre | Inspección de botiquín | SG-SST | 100% | Formato |
| Noviembre | Auditoría interna SG-SST | Responsable SG-SST | 100% | Informe auditoría |
| Noviembre | Seguimiento acciones correctivas | SG-SST | ≥90% | Matriz acciones |
| Diciembre | Evaluación anual SG-SST | SG-SST / Gerencia | 100% | Informe anual |
| Diciembre | Revisión cumplimiento estándares mínimos | SG-SST | 100% | Autoevaluación |
| Diciembre | Plan de mejoramiento | Gerencia / SG-SST | 100% | Plan 2027 |

# 7. ACTIVIDADES PERMANENTES

Además del cronograma mensual, se deben mantener actividades durante todo el año:

### Seguridad

- Reporte de condiciones inseguras.

- Reporte de incidentes.

- Investigación de accidentes.

- Seguimiento a acciones correctivas.

- Inspecciones periódicas.

- Control de elementos de emergencia.

### Salud

- Seguimiento de condiciones de salud.

- Promoción de estilos de vida saludable.

- Pausas activas.

- Vigilancia de factores psicosociales.

- Seguimiento a recomendaciones médico-laborales cuando existan.

### Gestión documental

- Actualización de registros.

- Control documental.

- Conservación de evidencias.

- Actualización de matriz legal.

- Seguimiento a indicadores.

# 8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el consultorio recomiendo incluir como mínimo:

| Tema | Frecuencia |
| --- | --- |
| Inducción SG-SST | Ingreso |
| Reinducción SST | Anual |
| Identificación de peligros | Anual |
| Riesgo biomecánico | Anual |
| Pausas activas | Periódica |
| Riesgo psicosocial | Anual |
| Prevención de estrés laboral | Anual |
| Manejo de situaciones de crisis | Anual |
| Prevención del acoso laboral | Anual |
| Plan de emergencias | Anual |
| Evacuación | Anual |
| Manejo de extintores | Anual |
| Primeros auxilios | Anual |
| Reporte de accidentes e incidentes | Anual |
| Seguridad eléctrica | Anual |
| Orden y aseo | Periódica |

# 9. PLAN DE EMERGENCIAS

El consultorio deberá mantener actualizado:

- Análisis de amenazas.

- Identificación de vulnerabilidades.

- Rutas de evacuación.

- Señalización.

- Punto de encuentro.

- Extintores.

- Botiquín.

- Directorio de emergencias.

- Procedimiento de evacuación.

- Procedimiento ante incendio.

- Procedimiento ante sismo.

- Procedimiento ante emergencia médica.

- Procedimiento ante agresión o alteración del comportamiento.

- Responsables de emergencia.

- Simulacro anual.

# 10. GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL

Por la naturaleza de la actividad de Psicología, recomiendo que este componente tenga un capítulo propio dentro del SG-SST.

Actividades:

- Identificación de factores de riesgo psicosocial.

- Evaluación cuando corresponda.

- Promoción de equilibrio entre vida laboral y personal.

- Prevención del agotamiento laboral.

- Manejo de carga emocional.

- Estrategias de afrontamiento.

- Prevención del síndrome de burnout.

- Pausas durante jornadas extensas.

- Manejo de situaciones críticas.

- Prevención del acoso laboral.

- Actividades de bienestar.

# 11. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

De acuerdo con el número de trabajadores y las condiciones de la organización, se deberá determinar la conformación correspondiente del Comité de Convivencia Laboral o el mecanismo aplicable.

Debe existir evidencia de:

- Conformación.

- Actas.

- Capacitación.

- Funcionamiento.

- Recepción y trámite de situaciones de convivencia.

- Seguimiento.

# 12. COPASST O VIGÍA DE SST

La organización deberá determinar, de acuerdo con su número de trabajadores y condiciones legales, si corresponde contar con:

COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para un consultorio pequeño, normalmente deberá verificarse si aplica la figura de Vigía de SST, según la cantidad de trabajadores.

# 13. INSPECCIONES

Se programarán inspecciones de:

### Instalaciones

- Pisos.

- Paredes.

- Techos.

- Puertas.

- Ventanas.

- Escaleras.

- Iluminación.

- Ventilación.

### Puesto de trabajo

- Silla.

- Escritorio.

- Monitor.

- Teclado.

- Mouse.

- Altura de pantalla.

- Postura.

### Emergencias

- Extintor.

- Botiquín.

- Señalización.

- Rutas.

- Salidas.

- Punto de encuentro.

### Equipos

- Computadores.

- Tomas.

- Cables.

- Regletas.

- Equipos eléctricos.

# 14. INDICADORES

El plan debe permitir verificar resultados. El estándar oficial contempla, entre otros aspectos, la existencia de un plan anual con objetivos, metas, responsables, recursos y cronograma.

### Indicador 1 – Cumplimiento del plan

Actividades ejecutadas / actividades programadas × 100

Meta: ≥90 %

### Indicador 2 – Cumplimiento de capacitación

Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas × 100

Meta: ≥90 %

### Indicador 3 – Inspecciones

Inspecciones realizadas / inspecciones programadas × 100

Meta: 100 %

### Indicador 4 – Cierre de acciones

Acciones cerradas / acciones generadas × 100

Meta: ≥90 %

### Indicador 5 – Accidentalidad

Número de accidentes de trabajo durante el período.

Meta: 0 accidentes graves.

### Indicador 6 – Incidentes

Número de incidentes reportados y gestionados.

Meta: 100 % investigados cuando corresponda.

# 15. RECURSOS

El Decreto 1072 exige contemplar los recursos necesarios para implementar el SG-SST.

### Recursos humanos

- Responsable SG-SST.

- Empleador.

- Trabajadores.

- ARL.

- Asesor externo, cuando sea necesario.

- Brigada de emergencias, según tamaño y condiciones.

### Recursos técnicos

- Computador.

- Software/documentación SG-SST.

- Extintor.

- Botiquín.

- Señalización.

- Elementos de emergencia.

- Elementos ergonómicos.

### Recursos financieros

Se recomienda establecer anualmente un presupuesto para:

- Capacitación.

- Asesoría SG-SST.

- Exámenes ocupacionales.

- Señalización.

- Mantenimiento.

- Elementos de emergencia.

- Mediciones o evaluaciones requeridas.

- Actividades de promoción y prevención.

# 16. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

| Actividad | Responsable | Fecha programada | Fecha ejecución | % avance | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación inicial | SG-SST | Enero |  |  |  | ☐ |
| Matriz de peligros | SG-SST | Enero |  |  |  | ☐ |
| Matriz legal | SG-SST | Enero |  |  |  | ☐ |
| Capacitación SST | SG-SST | Febrero |  |  |  | ☐ |
| Inspección locativa | SG-SST | Marzo |  |  |  | ☐ |
| Riesgo psicosocial | SG-SST | Abril |  |  |  | ☐ |
| Emergencias | SG-SST | Mayo |  |  |  | ☐ |
| Simulacro | SG-SST | Junio |  |  |  | ☐ |
| Auditoría | SG-SST | Noviembre |  |  |  | ☐ |
| Evaluación anual | SG-SST | Diciembre |  |  |  | ☐ |

# 17. EVALUACIÓN DEL PLAN

Al finalizar cada trimestre se realizará seguimiento al cumplimiento de las actividades.

Se clasificarán así:

🟢 Cumplida: 100 %
🟡 En ejecución: 50–99 %
🔴 No cumplida: <50 %

Las actividades no ejecutadas deberán registrarse en un plan de mejoramiento, indicando:

- Hallazgo.

- Causa.

- Acción correctiva.

- Responsable.

- Fecha límite.

- Recursos.

- Estado.

# 18. APROBACIÓN

El Plan Anual de Trabajo SG-SST deberá ser aprobado y firmado por el empleador/representante legal y el responsable correspondiente del SG-SST. La normativa contempla expresamente que el plan debe incluir objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.

ELABORÓ

Nombre: ______________________________
Cargo: Responsable SG-SST
Firma: ______________________________
Fecha: ______________________________

REVISÓ

Nombre: ______________________________
Cargo: ______________________________
Firma: ______________________________

APROBÓ

Nombre: ______________________________
Cargo: Representante Legal
Firma: ______________________________
Fecha: ______________________________

### Recomendación para tu consultorio

Para que este documento realmente sirva como carpeta de habilitación y auditoría, no lo dejaría solamente como un cronograma. Lo estructuraría como un “Plan Anual de Trabajo SG-SST 2026” de aproximadamente 20–30 páginas, incluyendo:

- Portada.

- Control de cambios.

- Introducción.

- Objetivos.

- Alcance.

- Marco legal actualizado.

- Responsabilidades.

- Evaluación inicial.

- Matriz de peligros GTC-45.

- Priorización de riesgos.

- Plan anual de trabajo.

- Cronograma mensual.

- Programa de capacitación.

- Programa de medicina preventiva.

- Programa de riesgo psicosocial.

- Programa de inspecciones.

- Plan de emergencias.

- Gestión de accidentes e incidentes.

- Gestión del cambio.

- Indicadores.

- Presupuesto SG-SST.

- Auditoría.

- Plan de mejoramiento.

- Formatos y anexos.

- Firmas de aprobación.

Esto además permite relacionarlo directamente con la autoevaluación de Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019, donde el Ministerio contempla específicamente el estándar de Plan Anual de Trabajo con objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma y firma.

Final del formulario